## Gantt
CRONOGRAMA DE PROYECTO — Plataforma de Visualización 2D/3D ¦ 34 semanas ¦ Manuel · Emiliano · Camilo · Juan
Actividad / Entregable | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34
FASE 1 — Identificación del problema (semanas 1–3)
Cuestionario de viabilidad — redacción preguntas | bar: S1
Cuestionario de viabilidad — recolección respuestas | bar: S1
Cuestionario de viabilidad — análisis resultados | bar: S1
Cuestionario de viabilidad — conclusiones | bar: S1
Árbol de problemas — problema central y causas raíz | bar: S1 to S2
Árbol de problemas — efectos y consecuencias | bar: S1 to S2
Árbol de objetivos — objetivo central y medios | bar: S2
Árbol de objetivos — fines y resultados esperados | bar: S2
Propuesta de software — descripción del sistema | bar: S2 to S3
Propuesta de software — funcionalidades básicas | bar: S2 to S3
Análisis de actores — docentes y beneficiarios | bar: S2 to S3
Alcance inicial — funcionalidades MVP y exclusiones | bar: S3
FASE 2 — Diseño y planificación (semanas 4–6)
MML — Fin y Propósito (redacción e IVOs) | bar: S4 to S5
MML — Resultados R1 y R2 (IVOs y fuentes) | bar: S4 to S5
MML — Resultados R3 y R4 (IVOs y supuestos) | bar: S4 to S5
MML — Acciones e infraestructura | bar: S4 to S5
Especificación funcional — RF visualización (R1/R3) | bar: S4 to S5
Especificación funcional — RF organización (R2/R4) | bar: S4 to S5
UML — actores y casos de uso principales | bar: S4 to S5
UML — relaciones, includes y extends | bar: S4 to S5
Requerimientos no funcionales (RNF 1–3) | bar: S5 to S6
Requerimientos no funcionales (RNF 4–6) | bar: S5 to S6
Análisis de riesgos — identificación y mitigación | bar: S5 to S6
Identificación de recursos y revisión del alcance | bar: S5 to S6
Cronograma / Gantt | bar: S6
FASE 3 — Prototipado y arquitectura (semanas 7–9)
Diseño de base de datos — entidades y relaciones | bar: S7 to S8
Diseño de base de datos — esquema y migraciones | bar: S7 to S8
Arquitectura de la app — módulos backend | bar: S7 to S8
Arquitectura de la app — módulos frontend | bar: S7 to S8
Wireframes — pantallas de alumno | bar: S7 to S9
Wireframes — pantallas de docente | bar: S8 to S9
UML — Diagrama de clases | bar: S8 to S9
UML — Diagrama de actividades | bar: S8 to S9
Revisión y aprobación del prototipo | bar: S9
FASE 4 — Desarrollo Sprint 1: base + carga (semanas 10–16)
Setup del proyecto — estructura Node.js y Express | bar: S10 to S11
Setup del proyecto — configuración MariaDB | bar: S10 to S11
Autenticación — registro y login de usuarios | bar: S10 to S12
Autenticación — sistema de roles y permisos | bar: S10 to S12
Módulo de carga — endpoint y validación de archivos | bar: S12 to S14
Módulo de carga — interfaz de subida del alumno | bar: S12 to S14
Estructura jerárquica — modelo cátedra/alumno en BD | bar: S12 to S14
Estructura jerárquica — navegación en frontend | bar: S12 to S14
Panel docente — lista de alumnos y estados | bar: S14 to S16
Panel docente — acceso a archivos por alumno | bar: S14 to S16
Validación de formatos — lógica backend (MIME) | bar: S14 to S16
Validación de formatos — mensajes de error al usuario | bar: S14 to S16
FASE 5 — Desarrollo Sprint 2: visualización + feedback (semanas 17–28)
Visualización SVG — integración de librería | bar: S17 to S19
Visualización SVG — zoom y desplazamiento | bar: S17 to S19
Visualización 2D — soporte .png y .jpg | bar: S19 to S21
Visualización 2D — interfaz de vista previa | bar: S19 to S21
Visualización 3D — integración Three.js / Babylon | bar: S20 to S23
Visualización 3D — carga y parsing de .obj y .stl | bar: S20 to S23
Herramientas 3D — rotación con mouse/touch | bar: S23 to S25
Herramientas 3D — zoom y desplazamiento (pan) | bar: S23 to S25
Sistema de comentarios — backend y modelo de datos | bar: S24 to S26
Sistema de comentarios — interfaz de feedback | bar: S24 to S26
Estados de revisión — lógica y transiciones | bar: S25 to S27
Notificaciones internas — backend y eventos | bar: S26 to S28
Notificaciones internas — panel de alertas UI | bar: S26 to S28
FASE 6 — Testing y validación (semanas 29–32)
Pruebas de compatibilidad — formatos 3D | bar: S29 to S31
Pruebas de compatibilidad — formatos SVG y 2D | bar: S29 to S31
Pruebas de usabilidad — sesión con docente piloto | bar: S29 to S31
Pruebas de usabilidad — registro y análisis | bar: S29 to S31
Corrección de bugs — backend | bar: S30 to S32
Corrección de bugs — frontend y UI | bar: S30 to S32
Revisión de seguridad — autenticación y uploads | bar: S31 to S32
Despliegue final en Railway/Render | bar: S32
FASE 7 — Cierre y presentación final (semanas 32–34)
Documentación técnica — backend y base de datos | bar: S32 to S33
Documentación técnica — frontend y guía de usuario | bar: S32 to S33
Informe final del proyecto | bar: S33 to S34
Demo con docentes referentes | bar: S33
Presentación final | bar: S33 to S34
Entrega final | bar: S34
REFERENCIAS — color por integrante
Manuel
Emiliano
Camilo
Juan
Todos